2. melléklet az egyházmegyei közgyűlés 4/1998. (XI. 7.) számú határozatához

PROGRAMTERVEZÉS AZ EGYHÁZMEGYÉBEN

Az egyházmegye elsődleges feladata - a hatályos törvény utalása szerint is -, hogy helyszíne legyen a közösségi élet megélésének a gyülekezetnél tágabb szinten is. Erre a különböző megyei programok teremtenek lehetőséget. A programok változatossága, sokszínűsége teremtheti meg az élénk egyházmegyei élet alapját. A sokféle program eltérő szervezési, és gyakorlati megközelítést kíván, ugyanakkor a meghirdető részéről vannak olyan állandó elemek, amelyek elősegíthetik azt, hogy megfelelő szervezéssel elkerülhetőek legyenek olyan zökkenők, amelyek elronthatják az elérni kívánt célt. A mellékelt folyamatábrán szereplő módszer és szempontsor erre tesz kísérletet. A folyamatábra megvalósítása fokozott aktivitást igényel az egyházmegye munkásaitól, presbitériumától, viszont valószínűleg megéri a kudarcok, rosszul sikerült események elkerülése révén.

- Az egyházmegye nevével csak olyan program induljon, amit a presbitérium jóváhagyott. Az elfogadás történhet az éves munkaterv elkészítésekor, de jöhet az ötlet évközben is - ekkor a presbitériumnak kell megtalálni a program helyét a munkatervben.

- Az ötlet elfogadásakor kell meghatározni a kidolgozásért és megvalósításért a felelős(öke)t, s meghatározni a későbbi jóváhagyási határidőket.

- A munkacsoport felállása után meghatározza tagjai feladatkörét, a kidolgozás ütemtervét.

- Ez rögzítésre kerül.

- A feladatok elhatárolása után elkészítik a program és a megvalósítás forgatókönyvét, lehetőleg minél részletesebben. Szempontok a forgatókönyvhöz a folyamatábra végén.

- Írásban.

- Célszerű, ha a forgatókönyv elkészítése után azt "külső" csapat is véleményezi. Ezt általában  a presbitérium által választott operatív ellenőrző bizottság végzi, azonban jelentős eseménynél a presbitérium ezt a jogot fenntarthatja magának (ezt az ötlet elfogadásakor a presbitériumnak kell meghatározni - 1. pont).

- Döntés a forgatókönyvről.

- Ha nem tűnik megfelelőnek: korrigálható-e? Igen: Korrekció (10. pont).

- A korrekció végrehajtása - utána ismét rátekintés, ha a módosítás egyértelműen meghatározott, kimaradhat.

- Ha kiderül, hogy a program valamilyen okból nem megvalósítható: lemondás (11. pont). A lemondás az elnökség feladata. Ebben az esetben is be kell számolni a presbitériumnak - ld. átvezetés (12. pont).

- Átvezetés.

- A forgatókönyv elfogadása után történhet meg a meghirdetés, jelentkezési határidő kitűzésével.

- A meghirdetés lehetőleg írásos formában történjen.

- A munkacsoport nekikezd a konkrét előkészítésnek. Közben érkeznek a jelentkezések (30. pont).

- Átvezetés.

- Átvezetés.

- Célszerűnek látszik, hogy a megvalósítás előtt is történjen egy véleményezés. Ez már napi operatív feladat, az elnökség a megfelelő szint hozzá (ideális esetben egyszerű jelzés: minden a forgatókönyv szerint történt).

- Döntési: Rendben van-e az előkészítés? Ha igen: megvalósítás (19. pont). Ha nem:

- Korrigálható-e?

- Igen: gyorsan javítani.

- Nem (pl. kevés a jelentkező): le kell mondani az eseményt. A lemondás az elnökség feladata.

- Erről széles körű tájékoztatás kell, mivel már meg volt hirdetve az esemény.

- Lezajlik az esemény.

- A megvalósítás után szükség lehet különböző utólagos tevékenységekre (számlák kiegyenlítése, adott esetben jelentés az illetékeseknek, emlékeztető a résztvevőknek, stb.). Ez a felelős kötelezettsége.

- Az értékelés fázisa, amit már most is végzünk: a felelős beszámolójában értékeli az esemény pozitívumait, sikereit, valamint a később elkerülendő vagy megváltoztatandó elemeket.

- Az értékelés ideális esetben olyan eredményeket hoz, ami rögzítésre kerül (akár csak a presbiteri ülés jegyzőkönyvében, akár külön dokumentumban.

- Kezdődhet az újabb terv előkészítése.

- Átvezetés a menet közbeni lemondásról, amit az esetleges utómunkák követnek (addigi egyeztetések visszamondása, stb.).

- Jelentkezések érkezése az előkészítés alatt.

- A program jellegéből adódóan szükség lehet az esemény előzetes meghirdetésére, ami általában ez egyházmegyei munkatervben való megjelenéssel teljesül.